## Sheet4
แบบรายงานการปิดประกาศสอบราคา ประกวดราคา
เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2550

## Sheet1
แผนปฏิบัติการ งานพัสดุ กองคลัง
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ลำดับที่ | งานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี | โครงการ/งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณที่ใช้ | การประเมิน | หมายเหตุ
|  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | งานจัดซื้อจัดจ้าง | สำนักปลัดฯ
|  | 1.ทำบันทึกข้ออนุมัติดำเนิน | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | สำนักปลัดฯ | 4529280 | ดำเนินการ
|  | การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าใช้ | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | ตามระเบียบ
|  | สอยและวัสดุ | [15 empty] | พัสดุฯ
2. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
|  | 2.1จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์ | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | สำนักปลัดฯ | 35000 | ดำเนินการตาม
|  | ข้อมูลข่าวสาร | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | มาตรฐานครุภัณฑ์
|  | 2.2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | สำนักปลัดฯ | 42000 | "
|  | ประชาสัมพันธ์ | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 2.3 จัดซื้อ กล้องวีดีโอ พร้อมอุปกรณ์ | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | สำนักปลัดฯ | 70000 | "
เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 2.4 จัดซื้อชุดไมค์ลอย (ชุดไวเล็ต) | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก
[15 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | สำนักปลัดฯ | 3500 | "
|  | 2.5 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก
[15 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | สำนักปลัดฯ | 9300 | "
แผนปฏิบัติการ งานพัสดุ กองคลัง
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ลำดับที่ | งานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี | โครงการ/งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค: ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณที่ใช้ | การประเมิน | หมายเหตุ
|  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| งานจัดซื้อจัดจ้าง | 2.6 จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | สำนักปลัดฯ | 24000 | "
|  | ติดรถยนต์ 25 วัตต์ 1 เครื่อง | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 2.5 จัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | สำนักปลัดฯ | 2200 | "
|  | ลิ้นชัก 1 ตู้ | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 2.6 จัดซื้อกล้องดิจิตอล ไม่ต่ำกว่า | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | สำนักปลัดฯ | 20000 | "
|  | 5 ล้านพิกเซล 1 ตัว | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
| งานจัดซื้อจัดจ้าง | กองคลัง
|  | 1.จัดทำฎีกาเบิกเงินหมวด | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองคลัง | 296800 | ดำเนินการ
|  | หมวดค่าใช้ตอบแทน ใช้สอย | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | ตามระเบียบ
|  | และวัสดุ | [15 empty] | พัสดุฯ
|  | 2.จัดทำฎีกาเบิกเงินหมวด | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองคลัง | 10000
|  | หมวดค่าสาธารณูปโภค | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | "
แผนปฏิบัติการ งานพัสดุ กองคลัง
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ลำดับที่ | งานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี | โครงการ/งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค: ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณที่ใช้ | การประเมิน | หมายเหตุ
|  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| งานจัดซื้อจัดจ้าง | กองช่าง
|  | 1.ตรวจฎีกาเบิกเงินหมวด | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 722000 | "
|  | หมวดค่าใช้ตอบแทน ใช้สอย | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
และวัสดุ
3. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง
|  | 3.1 จัดซื้อจิ๊กซอ ขนาดกำลังไฟฟ้า | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 3000 | ดำเนินการตาม
|  | 400 วัตต์ 1 เครื่อง | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | มาตรฐานครุภัณฑ์
|  | 3.2 จัดซื้อปืนยิงตะปู 1 เครื่อง | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 5000 | "
เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 3.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 66380 | "
|  | สายโรงสูบน้ำดิบ | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 3.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 653600
|  | สายจากซอย 8 ไปทางซอย 4 | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | "
แผนปฏิบัติการ งานพัสดุ กองคลัง
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ลำดับที่ | งานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี | โครงการ/งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค: ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณที่ใช้ | การประเมิน | หมายเหตุ
|  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| งานจัดซื้อจัดจ้าง | 3.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 718500 | "
|  | สายซอย 13 ถึงฝายห้วยเจียบ | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 3.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 71100
|  | สายบ้านนายลับ เวียงสีมา | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | "
|  | 3.7โครงการก่อสร้างถนน คสล. | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 586500 | "
|  | สายป้ายเปรม ม.10 | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 3.8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 49800 | "
|  | สายบ้านายบุญมี ผินพิมาย | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 3.9โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 150600 | "
|  | สายบ้านายฟุ้ง มาบุ่งนอก | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 3.10โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 515200 | "
|  | สายซอย 4 เชื่อมถนน ซอย 2 | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
แผนปฏิบัติการ งานพัสดุ กองคลัง
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ลำดับที่ | งานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี | โครงการ/งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค: ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณที่ใช้ | การประเมิน | หมายเหตุ
|  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| งานจัดซื้อจัดจ้าง | 3.11โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 1472000 | "
|  | สองฝังถนน คสล.ซอย 9 | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 3.12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 316700 | "
|  | จากบ้านนางเช้าถึงหน้าโรงสีนายพยุง | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 3.13โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 259000 | "
|  | จากบ้านนางเตี้ย ถึงบ้านนางเย็น | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 3.14โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 655000 | "
|  | จากบ้านนายนัด ถึงหลัง สภ.อ. | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 3.15โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 542400 | "
|  | จากบ้านนางรัตนา ถึงบ้านนางนิสา | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 3.16 โครงการขุดลอกหนองมาบบน | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 42500 | "
|  | หมู่ที่ 13 | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
แผนปฏิบัติการ งานพัสดุ กองคลัง
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ลำดับที่ | งานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี | โครงการ/งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค: ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณที่ใช้ | การประเมิน | หมายเหตุ
|  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| งานจัดซื้อจัดจ้าง | 3.17โครงการก่อสร้างไหล่ทางสองฝั่ง | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 147150 | "
|  | ถนนเจนจบทิศ ม.15 | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
|  | 3.18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 356000 | "
|  | บริเวณที่ทิ้งขยะบ้านป่าตะแบง | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
| งานจัดซื้อจัดจ้าง | กองสาธารณสุขฯ
|  | 1.ทำบันทึกข้ออนุมัติดำเนิน | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองสาธารณสุขฯ | 555000 | "
|  | การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าใช้ | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
สอยและวัสดุ
2. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
|  | ก่อสร้าง | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองสาธารณสุขฯ | 75000 | ดำเนินการตาม
|  | 2.1 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | มาตรฐานครุภัณฑ์
แผนปฏิบัติการ งานพัสดุ กองคลัง
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ลำดับที่ | งานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี | โครงการ/งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค: ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณที่ใช้ | การประเมิน | หมายเหตุ
|  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| งานจัดซื้อจัดจ้าง | กองการศึกษา
|  | 1.ทำบันทึกข้ออนุมัติดำเนิน | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการ | 1855000 | ดำเนินการตาม
|  | การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าใช้ | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | ศึกษา |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
สอยและวัสดุ
2. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
|  | ก่อสร้าง | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการ | 10300 | ดำเนินการตาม
|  | 2.1 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | ศึกษา |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
1 เครื่อง
|  | 2.2 จัดซื้อโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการ | 9600 | ดำเนินการตาม
|  | 6 ชุด | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | ศึกษา |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
|  | 2.3 จัดซื้อโต๊ะอาหารเด็กนักเรียน | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการ | 54300 | ดำเนินการตาม
|  | โรงเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้ 20 ชุด | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | ศึกษา |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
แผนปฏิบัติการ งานพัสดุ กองคลัง
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ลำดับที่ | งานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี | โครงการ/งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค: ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณที่ใช้ | การประเมิน | หมายเหตุ
|  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| งานจัดซื้อจัดจ้าง | 2.4 จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการ | 15600 | ดำเนินการตาม
|  | จำนวน 6 ตัว | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | ศึกษา |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
|  | 2.5 จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการ | 3480 | ดำเนินการตาม
|  | จำนวน 6 ตัว | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | ศึกษา |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
|  | 2.6 จัดซื้อพัดลมติดเพดาน 48 นิ้ว | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการ | 5950 | ดำเนินการตาม
|  | จำนวน 7 ตัว | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | ศึกษา |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
|  | 2.7จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการ | 70000 | ดำเนินการตาม
|  | สำหรับเต้นแอร์โรบิค 1 ชุด | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | ศึกษา |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
|  | 2.8โครงการก่อสร้างโรงอาหาร | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการ | 1338000 | ดำเนินการตาม
|  | โรงเรียนอนุบาล 1 หลัง | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | ศึกษา |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
กองช่าง
แผนปฏิบัติการ งานพัสดุ กองคลัง
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ลำดับที่ | งานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี | โครงการ/งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค: ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณที่ใช้ | การประเมิน | หมายเหตุ
|  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| งานจัดซื้อจัดจ้าง | 2.9โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการ | 230807 | ดำเนินการตาม
|  | โรงเรียนอนุบาล 5 ห้อง | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | ศึกษา |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
กองช่าง
| งานจัดซื้อจัดจ้าง | กองการประปา
|  | 1.ทำบันทึกข้ออนุมัติดำเนิน | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองช่าง | 500000 | "
|  | การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าใช้ | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ
สอยและวัสดุ
2. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง
|  | 2.1 จัดซื้อประแจคอม้า 12 นิ้ว | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการประปา | 2000 | ดำเนินการตาม
|  | จำนวน 2 ตัว | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
|  | 2.2 จัดซื้อประแจโซ่ จำนวน 1 ตัว | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการประปา | 4000 | ดำเนินการตาม
[15 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
|  | 2.3 โครงการวางท่อประปาPVC | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการประปา | 421300 | ดำเนินการตาม
|  | จากปากซอย 9 ถึงบ้านนางเสน่ห์ | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | กองช่าง |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
แผนปฏิบัติการ งานพัสดุ กองคลัง
เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ลำดับที่ | งานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี | โครงการ/งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค: ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณที่ใช้ | การประเมิน | หมายเหตุ
|  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | 2.4 โครงการวางท่อประปาPVC | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | กองการประปา | 20400 | ดำเนินการตาม
|  | จากแยกบ้านนายผาด ถึงบ้านนาย | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | กองช่าง |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
วิโรจน์ ม.11
2 | งานซ่อมแซมและ | ซ่อมบำรุงพัสดุของเทศบาลฯ | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | ทุกกอง |  | ดำเนินการตาม
| บำรุงรักษา | [13 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
3 | งานจัดทำทะเบียน | จัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | นางสิริพันธุ์ ทาซ้าย |  | ดำเนินการตาม
| พัสดุและทรัพย์สิน | [13 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | พนักงานพัสดุ |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
4 | งานตรวจสอบการ | ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บ | [12 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | น.ส.สุกานดา กล้าหาญ
| รับจ่ายพัสดุ และ | รักษาพัสดุ | [12 empty] | เจ้าพนักงานพัสดุ | จนท.การเงินฯ |  | ดำเนินการตาม
| เก็บรักษาพัสดุ | [13 empty] | น.ส.วาสนา สนนอก | นางสิริพันธุ์ ทาซ้าย |  | ตามระเบียบพัสดุฯ
5 | งานจำหน่ายพัสดุ | จำหน่ายพัสดุ | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค: ภายใน 60 วันนับจากที่หัวหน้าฝ่ายบริหารสั่งการ
ดำเนินการตาม
ตามระเบียบพัสดุฯ

## Sheet2
แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2550
|  |  |  | งบประมาณ |  | เงินนอกงบฯ
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน(บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน(บาท) | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ งาน (วัน) | หมายเหตุ
1 | ต.ค.48-ก.ย.49 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | - | 70000 | - | - | ตกลงราคา |  | ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดทั้งปี
2 | ต.ค.48-ก.ย.49 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง | - | 60000 | - | - | " |  | "
3 | ต.ค.48-ก.ย.49 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | - | 10000 | - | - | " |  | "
4 | ต.ค.48-ก.ย.49 | วัสดุสำนักงาน | กองสาธารณสุขฯ | - | 10000 | - | - | " |  | "
5 | ต.ค.48-ก.ย.49 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา | - | 20000 | - | - | " |  | "
6 | 1950-02-01 | เครื่องรับส่งวัทยุสื่อสาร แบบมือถือ 5 เครื่อง | สำนักปลัดฯ | - | 60000 | - | - | " | 30
7 | 1950-02-01 | ก่อสร้างอาคารสำนักงาน | กองช่าง | - | 4750000 |  | 2750000 |  | 180
เทศบาล 2 ชั้น
8 | 1950-02-01 | เครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง | กองสาธารณสุขฯ | - | 3000 | - | - | " | 30
9 | ก.พ.-มี.ค. 49 | ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 13-ซอย 15 | กองช่าง | - | 705000 | - | - | สอบราคา | 60
10 | ก.พ.-มี.ค. 49 | ก่อสร้างไหล่ทาง ถนน คสล.สายบ้านนายประยูร | กองช่าง | - | 39000 | - | - | ตกลงราคา | 30
11 | ก.พ.-มี.ค. 49 | ก่อสร้างไหล่ทาง ถนน สายข้าง สภ.อ. | กองช่าง | - | 180000 | - | - | สอบราคา | 60
12 | ก.พ.-มี.ค. 49 | ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิมไปทางบ้านนายสะอาด นาคนอก | กองช่าง | - | 438000 | - | - | " | 60
13 | ก.พ.-มี.ค. 49 | ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าที่ทิ้งขยะม.11 | กองช่าง | - | 571700 | - | - | " | 60
14 | ก.พ.-มี.ค. 49 | ก่อสร้างไหล่ทาง ถนน คสล.สายหลัง รร.ชุมชนโนนแดง | กองช่าง | - | 51000 | - | - | ตกลงราคา | 30
|  |  |  | งบประมาณ |  | เงินนอกงบฯ
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน(บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน(บาท) | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ งาน (วัน) | หมายเหตุ
15 | ก.พ.-มี.ค. 49 | ก่อสร้างไหล่ทาง ถนน คสล.ซอย 9 ถึงซอย 13 ม.1 | กองช่าง | - | 61000 | - | - | ตกลงราคา | 30
16 | ก.พ.-มี.ค. 49 | ปรับปรุงหนองสระเสร็ด ม.1 | กองช่าง | - | 1900000 | - | - | สอบราคา | 60
17 | 1949-03-01 | ปั้มไดโวดูดโคลน 1 เครื่อง | กองช่าง | - | 5500 | - | - | ตกลงราคา | 30
18 | 1949-03-01 | รถตัดหญ้าแบบ 4 ล้อ 1 คัน | กองช่าง | - | 13500 | - | - | ตกลงราคา | 30
18 | มี.ค.-พ.ค.49 | ที่ดินก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย | กองสาธารณสุขฯ | - | 400000 | - | - | สอบราคา | 60
19 | เม.ย.-พ.ค.49 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจวบ ม.1 | กองช่าง | - | 28000 | - | - | ตกลงราคา | 30
20 | 1949-05-01 | เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์(ขาวดำ) 2 เครื่อง | สำนักปลัด | - | 29980 | - | - | ตกลงราคา | 15
21 | 1949-05-01 | เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์(สี) 1 เครื่อง | สำนักปลัด | - | 23433 | - | - | ตกลงราคา | 15
22 | 1949-05-01 | ผ้าใบคลุมเต็นท์ 10 หลัง | สำนักปลัด | - | 130000 | - | - | สอบราคา | 15
23 | พ.ค.-มิ.ย.49 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุภาพ ม.1 | กองช่าง | - | 317000 | - | - | สอบราคา | 60
24 | พ.ค.-มิ.ย.49 | ก่อสร้างถนน หินคลุกสายบ้านนายใย นาคแท้ | กองช่าง | - | 138600 | - | - | สอบราคา | 60
25 | พ.ค.-มิ.ย.49 | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้าร้านชินวงศ์ | กองช่าง | - | 89000 | - | - | ตกลงราคา | 30
26 | พ.ค.-มิ.ย.49 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเอม ติกโพธิ์ | กองช่าง | - | 131000 | - | - | สอบราคา | 60
27 | พ.ค.-มิ.ย.49 | ก่อสร้างรางส่งน้ำต่อจากเดิมหลัง รร.ภู่วิทยา | กองช่าง | - | 188000 | - | - | สอบราคา | 60
|  |  |  | งบประมาณ |  | เงินนอกงบฯ
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน(บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน(บาท) | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ งาน (วัน) | หมายเหตุ
28 | พ.ค.-มิ.ย.49 | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายเลื่อนถึงประตูทางเข้าวัดโนนแดง | กองช่าง | - | 80000 | - | - | ตกลงราคา | 30
29 | พ.ค.-มิ.ย.49 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชื่อน ม.4 | กองช่าง | - | 55000 | - | - | ตกลงราคา | 30
30 | มิ.ย.-ก.ค.49 | ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแล้งเชื่อมหนองม่วง | กองช่าง | - | 582105 | - | - | สอบราคา | 60
31 | มิ.ย.-ก.ค.49 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนงนุช ม.4 | กองช่าง | - | 83000 | - | - | ตกลงราคา | 30
32 | มิ.ย.-ก.ค.49 | ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 8 ถึงหลัง รร.ชุมชนโนนแดง | กองช่าง | - | 179100 | - | - | สอบราคา | 60
33 | มิ.ย.-ก.ค.49 | ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิมบ้าน สท.โชติ | กองช่าง | - | 200000 | - | - | " | 60
34 | มิ.ย.-ก.ค.49 | ก่อสร้างถนน หินคลุกสายจากบ้านนายโปย ไปทางศาลตาปู่ | กองช่าง | - | 364700 | - | - | " | 60
35 | มิ.ย.-ส.ค.49 | ก่อสร้างถนน หินคลุกทางลงไปท่าแดง ม.13 | กองช่าง | - | 712695 | - | - | " | 60
36 | มิ.ย.-ส.ค.49 | ก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนายดำ ม.11 | กองช่าง | - | 179100 | - | - | " | 60
|  |  |  | ผู้ตรวจสอบ |  |  |  | ผู้อนุมัติ
| ................................................... |  |  | ................................................... |  |  |  | ...................................................
| (นางสาววาสนา สนนอก) |  |  | (นายชาญชัย อิ่มสันเทียะ) |  |  |  | (นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3 |  |  | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโนนแดง |  |  |  | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง

## Sheet3
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562
หน่วยงาน เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ | แผนงาน | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน( /) |  | วิธีการ (/) |  |  |  | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฎิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประกวดราคา | มี(/) | ไม่มี(/) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะส่งมอบปี(เดือน) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี..(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ(ล้านบาท)
1 | - | ซ่อมสร้างถนนลาดยางอแสฟัลท์ติกคอนกรีต | 1 | - | - | - | ∕ | - | ∕ | ∕ | - | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-04-01 | - | 5.69
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.33-001 สายบ้านบุตาคง
ถึงบ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 11
2 | - | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง | 1 | - | - | - | ∕ | - | ∕ | ∕ |  | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-04-01 | - | 3.2
ท้องถิ่น นม.ถ.33-002 สายบ้านเต็งสูง หมู่ที่ 3
ถึงบ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 11
|  | ลายมือชื่อ...........กิตติยา บรรจง...............ผู้จัดทำ | [6 empty] | ลายมือชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบ |  | ธนสร สารนอก
|  | (นางสาวกิตติยา บรรจง) | [6 empty] | (นายธนสร สารนอก)
|  | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | [6 empty] | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโนนแดง