บทที่ 6

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และติดตาม ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่    1      ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการเทศบาลพบประชาชน 2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานปรับแผนชุมชน 4. โครงการจัดทำวารสารเทศบาล 5.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเทศบาล 6. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการบริหารราชการ 7. ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำใช้ในการบริหารจัดราชการ | 1) จำนวนครั้งในการจัดทำโครงการ 2) จำนวนครั้งในการเลือกตั้งกรรมการชุมชน 3) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 4) จำนวนครั้งในการจัดทำ 5) จำนวนครั้งในการจัดนิทรรศการ 6) จำนวนเงินงบประมาณหมวดสาธารณูปโภคที่ต้องใช้ในการบริหารราชการ 7) จำนวนเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำที่ต้องใช้ในการบริหารราชการ | 5 ครั้ง 2 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 2,500,000 30,000,000 | 1 1 1 1 1 500,000 6,000,000 | 1 - 1 1 1 500,000 6,000,000 | 1 1 1 1 1 500,000 6,000,000 | 1 - 1 1 1 500,000 6,000,000 | 1 - 1 1 1 500,000 6,000,000 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ ทุกกอง ทุกกอง |

ยุทธศาสตร์ที่    1      ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 8.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 9.โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยแก่ชุมชน 10.โครงการกฎหมายใกล้ตัวสำหรับประชาชน 11.โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 8) จำนวนครั้งในการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 9) จำนวนครั้งในการเผยแพร่ 10) จำนวนครั้งในการอบรม 11) จำนวนร้อยละของการจัดเก็บภาษี | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 100% | 1 1 1 60% | 1 1 1 70% | 1 1 1 80% | 1 1 1 90% | 1 1 1 100% | กองคลัง สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ กองคลัง |

ยุทธศาสตร์ที่    1     ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางที่ 2  จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนออนไลน์สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง 2.โครงการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงรายการในทะเบียนบ้าน(ท.ร.14) | 1) จำนวนสำนักทะเบียนฯ 2) จำนวนครั้งในการตรวจสอบ | 1 แห่ง 5 ครั้ง | - 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    1     ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้องค์กร บุคลากร ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 2.โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน 3.โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 4.โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรและชุมชนตามมาตรฐานงานชุมชน(มชช.) 5.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง | 1) จำนวนครั้งในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 2) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 3) จำนวนครั้งในการจัดฝึกอบรม 4) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 5) จำนวนครั้งในการจัดทัศนศึกษา | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่    1     ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางที่ 4  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 2.โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.และ กชช.2ค | 1) จำนวนบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษา 2) จำนวนร้อยละของบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 3) จำนวนครั้งต่อปีในการสนับสนุน | 5 ทุน 90% 5 ครั้ง | 1 60% 1 | 1 70% 1 | 1 80% 1 | 1 90% 1 | 1 90% 1 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    1     ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางที่ 4  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 4.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) 5.สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องจัดเก็บข้อมูล (Pocket PC) 6.จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเลเซอร์ ปริ้นเตอร์ในการจัดทำระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 7.จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 8.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานในการปฏิบัติงาน 9.จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจในการปฏิบัติงาน 10.จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11.จัดซื้อครุภัณฑ์สนาม 12.จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์(รถกระเช้า) 13.จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 14.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานในการปฏิบัติงาน 15.จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 16.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17.จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ | 4) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม 5) จำนวนเครื่องที่จัดซื้อ 6) จำนวนเครื่องที่จัดซื้อ 7) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ 8) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ 9) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ 10) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ 11) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ 12) จำนวนรถที่จัดซื้อ 13) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ 14) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ 15) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ 16) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ 17) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ | 5 ครั้ง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 1 คัน 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง | 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 | 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - | 1 1 - - - - - - - - - - - - | 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 | 1 1 - - - - - - - - - - - - | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ กองคลัง สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ กองช่าง สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ กองช่าง สำนักปลัดฯ กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่    1     ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางที่ 4  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 18.จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 19.จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 18) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ 19) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ | 2 ครั้ง 2 ครั้ง | 1 1 | - - | - - | 1 1 | - - | กองการศึกษา กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่    1     ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางที่ 5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการติดตั้งเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว 2.โครงการติดตั้งเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง 3.โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวและเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 4.โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร | 1) จำนวนจุดที่ติดตั้ง 2) จำนวนจุดที่ติดตั้ง 3) จำนวนครั้งที่ซ่อมแซม 4) จำนวนบอร์ดที่ก่อสร้าง | 1 จุด 1 จุด 5 ครั้ง 1 บอร์ด | - - 1 - | 1 1 1 1 | - - 1 - | - - 1 - | - - 1 - | สำนักปลัดฯ กองการศึกษา สำนักปลัดฯ กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่    1     ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางที่ 5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 5.โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบริเวณตลาดสดเทศบาล 6.โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสารสนับสนุนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 7.โครงการจัดให้มีที่อ่านหนังสือภายในชุมชน | 5) จำนวนบอร์ดที่ก่อสร้าง 6) จำนวนครั้ง/วันที่ชุมชนรับหนังสือพิมพ์/วารสาร 7) จำนวนที่อ่านหนังสือภายในชุมชน | 1 บอร์ด 5 ครั้ง/วัน 8 แห่ง | 1 1 ครั้ง/วัน 1 | - 1 ครั้ง/วัน 1 | - 1 ครั้ง/วัน 2 | - 1 ครั้ง/วัน 2 | - 1 ครั้ง/วัน 2 | กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    1     ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1) จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับเงินอุดหนุน | 50 ล้าน | 10 ล้าน | 10 ล้าน | 10 ล้าน | 10 ล้าน | 10 ล้าน | ทุกกอง |

ยุทธศาสตร์ที่    2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1 จัดระบบการบริหารการศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างปีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง 2.โครงการเพิ่มบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 3.โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง 4.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 5.โครงการสอนซ่อมเสริม 6.โครงการหนูน้อยนักเล่านิทาน 7.โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 8.โครงการจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน 9.โครงการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย 10.โครงการอาหารกลางวัน 11.โครงการอาหารเสริม(นม) | 1) จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม 2) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 3) จำนวนครั้งในการจัดประชุม 4) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 5) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 6) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 7) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 8) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 9) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 10) จำนวนเงินงบประมาณที่สนับสนุน 11) จำนวนเงินงบประมาณที่สนับสนุน | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 3,000,000 4,500,000 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600,000 900,000 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600,000 900,000 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600,000 900,000 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600,000 900,000 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600,000 900,000 | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่    2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 2 จัดบริหารการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ ตามวิถีพุทธ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน 2.โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงดูแลเด็ก | 1) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม 2) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม | 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | กองการศึกษา กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่    2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการอุดหนุนกิจกรรมโรงเรียนภายในเขตเทศบาล 2.โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3.โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 4.โครงการจัดนิทรรศการวันวิชาการ 5.โครงการสารถึงผู้ปกครอง 6.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนทุกวันพุธ | 1) จำนวนครั้งในการอุดหนุนกิจกรรม 2) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 3) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 4) จำนวนครั้งในการจัดนิทรรศการ 5) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 6) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ | 1 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 1 1 1 1 1 | - 1 1 1 1 1 | - 1 1 1 1 1 | - 1 1 1 1 1 | - 1 1 1 1 1 | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่    2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 7.โครงการปรับปรุงห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 8.โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการสอนแบบเรียนและอื่น ๆ ที่จำเป็นให้กับนักเรียน 9.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง 10.โครงการเงินอุดหนุนเทศบาลเจ้าภาพ การจัดนิทรรศการทางวิชาการและการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง 12.โครงการอุดหนุนกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน | 7) จำนวนครั้งในการปรับปรุง 8) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ 9) จำนวนครั้งในการปรับปรุง 10) จำนวนครั้งในการอุดหนุน 11) จำนวนครั้งในการส่งเสริม 12) จำนวนครั้งในการอุดหนุน | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่    3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางที่ 1 จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการฝึกอบรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 2.โครงการฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร 3.โครงการตรวจแนะนำสถานประกอบการ 4.โครงการอบรม อย. น้อย 5.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 6.โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด 7.โครงการตรวจสุขภาพประจำปีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 8.โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 9.โครงการตรวจประเมินภาวะสุขภาพประชาชน 10.โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง | 1) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม 2) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม 3) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 4) จำนวนครั้งในการอบรม 5) จำนวนครั้งในการป้องกัน 6) จำนวนครั้งในการรณรงค์ 7) จำนวนครั้งในการตรวจประจำปี 8) จำนวนครั้งในการส่งเสริมสุขภาพ 9) จำนวนครั้งในการตรวจประเมิน 10) จำนวนเครื่องที่จัดซื้อ | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 2 เครื่อง | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - | 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - | กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางที่ 1 จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 11.จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์บริหารร่างกายกลางแจ้ง | 11) จำนวนครั้งที่จัดซื้อ | 1 ครั้ง | 1 | - | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  ให้มีความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคและอุบัติภัยต่าง ๆ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผมเสริมสวย 2.โครงการฝึกอบรมและทบทวนความรู้อาสากู้ชีพเทศบาลตำบลโนนแดง 3.โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) | 1) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม 2) จำนวนครั้งในการฝึกอบรมและทบทวน 3) จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 1 ป้าย | 1 1 1 | 1 1 - | 1 1 - | 1 1 - | 1 1 - | กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  ให้มีความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคและอุบัติภัยต่าง ๆ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 4.โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | 4) จำนวนครั้งในการสนับสนุน | 5 ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | กองสาธารณสุขฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการออกเยี่ยมดูแลแม่และเด็กแรกเกิด 2.โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี 3.โครงการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี 4.โครงการอุดหนุนกิจกรรมสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา | 1) จำนวนครั้งในการจัดทำโครงการ 2) จำนวนครั้งในการจัดทำโครงการ 3) จำนวนครั้งในการจัดทำโครงการ 4) จำนวนครั้งในการอุดหนุน | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดฯ กองสาธารณสุขฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2.สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | 1) จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์ต่อปี 2) จำนวนคนพิการที่ได้รับการสงเคราะห์ต่อปี | 250 คนต่อปี 40 คนต่อปี | 50 8 | 50 8 | 50 8 | 50 8 | 50 8 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางที่  2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ H.I.V.

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ 2.โครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาในด้านโรคเอดส์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. ศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯอำเภอโนนแดง 3.โครงการซ่อมแซมก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสต่อเนื่องโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน | 1) จำนวนผู้ติดเชื้อในการสงเคราะห์ต่อปี 2) จำนวนครั้งในการจัดทำโครงการ 3) จำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการก่อสร้าง | 5 คนต่อปี 5 ครั้ง 10 หลัง | 1 1 2 | 1 1 2 | 1 1 2 | 1 1 2 | 1 1 2 | กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางที่  3 เสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2.โครงการสร้างสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 3.โครงการอุดหนุนกิจกรรมกาชาด 4.โครงการค่ายเด็กและเยาวชน 5.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 6.โครงการฝึกอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน 7.โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 8.โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเพื่อจัดระเบียบสังคม 9.โครงการพัฒนา ศตส.อปท. 10.โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน 11.โครงการก่อสร้างศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 12.โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน | 1) จำนวนครั้งในการส่งเสริม 2) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 3) จำนวนครั้งในการอุดหนุน 4) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5) จำนวนครั้งในการรณรงค์ 6) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม 7) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 8) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม 9) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 10) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 11) จำนวนศูนย์อเนกประสงค์ 12) จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้ทำงาน | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 1 ศูนย์ 100 คน | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 20 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 20 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 20 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 20 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางที่  3 เสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 13.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมอำเภอโนนแดง 14.อุดหนุนโครงการปรับปรุงศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อประชาชน 15.อุดหนุนโครงการตำรวจหมู่บ้าน 16.อุดหนุนโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม 17.อุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพติดและค้นหาสุ่มตรวจสารเสพติด 18.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ 19.โครงการค่ายยุวชนทหาร | 13) จำนวนครั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 14) จำนวนครั้งที่อุดหนุนโครงการ 15) จำนวนครั้งที่อุดหนุนโครงการ 16) จำนวนครั้งที่อุดหนุนโครงการ 17) จำนวนครั้งที่อุดหนุนโครงการ 18) จำนวนครั้งในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 19) จำนวนครั้งในการจัดทำโครงการ | 5 ครั้ง 1 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 - 1 1 1 1 1 | 1 - 1 1 1 1 1 | 1 - 1 1 1 1 1 | 1 - 1 1 1 1 1 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

แนวทางที่  1 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการผลิต เพื่อขยายเครือข่ายและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน | 1) จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน | 1 แห่ง | - | - | 1 | - | - | สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

แนวทางที่  2 ส่งเสริมการอบรมผู้ประกอบการให้มีความรู้ทางการบริหารจัดการ เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของสตรีแม่บ้าน 2.โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 3.โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระเคลื่อนที่ 4.โครงการส่งเสริมเงินออมครอบครัว 5.โครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อผู้สูงอายุ 6.โครงการฝึกอบรมช่างชุมชน | 1) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม 2) จำนวนครั้งในการฝึกอบรมอาชีพ 3) จำนวนครั้งในการฝึกอบรมอาชีพ 4) จำนวนครั้งในการส่งเสริม 5) จำนวนครั้งในการส่งเสริม 6) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ที่    5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

แนวทางที่  3  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพของชุมชน

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเขตเทศบาล 2.โครงการส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ | 1) จำนวนครั้งที่ชุมชนได้รับการส่งเสริม 2) จำนวนครั้งในการส่งเสริมอาชีพ 3) จำนวนศูนย์ฝึกอาชีพ | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 1 แห่ง | 1 1 - | 1 1 1 | 1 1 - | 1 1 - | 1 1 - | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    6   ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  1 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการจัดทำป้ายซอยต่างๆ ในเขตเทศบาล 2.โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3.โครงการจัดหาสถานที่ก่อสร้างที่จอดรถโดยสารประจำทาง | 1) จำนวนป้ายซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 2) จำนวนตลาดสดที่ปรับปรุง 3) จำนวนสถานที่ก่อสร้างที่จอดรถโดยสาร | 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง | - - - | - 1 - | 1 - 1 | - - - | - - - | กองช่าง กองช่าง,กองสาธารณสุข กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ที่    6   ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  1 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 4.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 15 ต.โนนแดง ชุมชนตลาดโนนแดง 5.โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 6.โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 7.โครงการจัดทำป้ายตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดง 8.โครงการจัดทำป้ายชื่อแผงในตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดง 9.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดง 10.โครงการก่อสร้างเสาธงประจำโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 11.โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 12.โครงการก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 4) จำนวนซุ้มประตูที่ก่อสร้าง 5) จำนวนที่ดินที่จัดซื้อ 6) จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ก่อสร้าง 7) จำนวนป้ายตลาดสด 8) จำนวนป้ายชื่อแผงในตลาดสด 9) จำนวนครั้งในการปรับปรุง 10) จำนวนโรงเรียนที่ก่อสร้างเสาธง 11) จำนวนโรงเรียนที่ก่อสร้างรั้ว 12) จำนวนโรงอาหารของโรงเรียนที่ก่อสร้าง | 1 5 ไร่ 1 แห่ง 1 ป้าย 50 ป้าย 1 ครั้ง 1แห่ง 1 แห่ง 1 โรง | - - - 1 50 - 1 1 - | 1 5 ไร่ - - - 1 - - - | - - 1 - - - - - 1 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา,กองช่าง กองการศึกษา,กองช่าง กองการศึกษา,กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ที่    6   ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  1 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 13.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 14.โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ 15.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง 16.โครงการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 17.โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำของโรงเรียน 18.โครงการถมดินของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 19.โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง 20.โครงการก่อสร้างบ้านพักครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง | 13) จำนวนอาคารอเนกประสงค์ที่ก่อสร้าง 14) จำนวนโรงเรียนที่ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ 15) จำนวนโรงเรียนในสังกัดที่ก่อสร้างโรงจอดรถ 16) จำนวนครั้งในการศึกษาความเหมาะสม 17) จำนวนโรงเรียนที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำ 18) จำนวนโรงเรียนที่ถมดิน 19) จำนวนโรงเรียนในสังกัดที่ก่อสร้าง 20) จำนวนบ้านพักครูที่ก่อสร้าง | 1 แห่ง 1 แห่ง 2 แห่ง 1 ครั้ง 1 แห่ง 1 แห่ง 2 แห่ง 3 หลัง | - - - - - 1 - - | 1 1 1 1 - - 2 - | - - 1 - 1 - - 3 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | กองการศึกษา,กองช่าง กองการศึกษา,กองช่าง กองการศึกษา,กองช่าง กองสาธารณสุข ฯ กองการศึกษา กองช่าง,กองการศึกษา กองช่าง,กองการศึกษา กองช่าง,กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่    6   ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  1 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 21.โครงการก่อสร้างลานธรรมรวมใจ 22.โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 23.โครงการก่อสร้างตู้ยามประตูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง 24.โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับนักเรียน 25.โครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง ม.1 ชุมชนโนนแดง 26.โครงการจัดทำที่จอดรถข้างอาคารสำนักงาน 27.โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงานเทศบาล ตำบลโนนแดง ม.1 ชุมชนโนนแดง 28.โครงการก่อสร้างเสาธงชาติบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง ม.1 ชุมชนโนนแดง 29.โครงการจัดทำห้องเก็บวัสดุและเอกสาร สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง | 21) จำนวนลานธรรมที่ก่อสร้าง 22) จำนวนป้ายชื่อโรงเรียนที่ก่อสร้าง 23) จำนวนโรงเรียนในสังกัดที่ก่อสร้างตู้ยาม 24) จำนวนโรงเรียนในสังกัดที่ก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับนักเรียน 25) จำนวนอาคารสำนักงานที่ปรับปรุง 26) จำนวนที่จอดรถที่ก่อสร้าง 27) จำนวนสถานที่ที่ดำเนินการก่อสร้างรั้ว 28)จำนวนสถานที่ที่ดำเนินการก่อสร้างเสาธงชาติ 29) จำนวนสถานที่ที่จัดทำห้องเก็บวัสดุ | 1 แห่ง 1 ป้าย 2 แห่ง 2 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1แห่ง 1แห่ง | - - - - - - - 1 - | 1 1 2 2 - 1 - - - | - - - - 1 - 1 - 1 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | กองช่าง,กองการศึกษา กองช่าง,กองการศึกษา กองช่าง,กองการศึกษา กองช่าง,กองการศึกษา กองช่าง กองช่าง กองช่าง สำนักปลัด กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ที่    6   ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  1 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 30.โครงการติดตั้งรางรับน้ำฝนของอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง 31.ติดตั้งกระจกนูนบริเวณสี่แยกเพื่อลดอุบัติเหตุ 32.โครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน 33.โครงการจัดซื้อที่ดินสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ต.โนนแดง ชุมชนโนนแดง 34.โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ต.โนนแดง ชุมชนโนนแดง 35.โครงการปรับปรุงก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมจัดหาอุปกรณ์เด็กเล่นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง 36.โครงการจัดทำป้ายบอกทางของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง 37.โครงการจัดทำป้ายบอกทางของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 38.โครงการติดตั้งโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 30) จำนวนโรงเรียนที่ติดตั้งรางรับน้ำฝน 31) จำนวนจุดที่ติดตั้งกระจกนูน 32) จำนวนที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างสนามกีฬา 33) จำนวนที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างศาลาประชาคม 34) จำนวนสถานที่ที่ก่อสร้าง 35) จำนวนสนามเด็กเล่นที่ปรับปรุง 36) จำนวนป้ายบอกทางของโรงเรียนอนุบาล 37) จำนวนป้ายบอกทางของโรงเรียนเทศบาล 38) จำนวนโรงเรียนที่ติดตั้งโทรศัพท์ | 1 แห่ง 5 จุด 1 ไร่ 1 ไร่ 1 แห่ง 1 แห่ง 1 ป้าย 1 ป้าย 1 แห่ง | 1 - - - - - 1 1 1 | - 5 1 1 - 1 - - - | - - - - 1 - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | กองการศึกษา สำนักปลัด กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่    6   ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  2 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2.ขยายเขตประปา 3.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 4.ขยายเขตไฟฟ้า 5.ติดตั้งโคมไฟฟ้า | 1) จำนวนความยาวของคลองส่งน้ำ 2) จำนวนระยะทางการขยายเขตประปา 3) จำนวนจุดที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 4) จำนวนระยะทางที่ขยายเขตไฟฟ้า 5) จำนวนจุดที่ติดตั้งโคมไฟฟ้า | 2,500 ม. 6,000 25 จุด 7,500 50 จุด | 500 1,200 5 1,500 10 | 500 1,200 5 1,500 10 | 500 1,200 5 1,500 10 | 500 1,200 5 1,500 10 | 500 1,200 5 1,500 10 | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ที่    6   ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  3 การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ  และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.ก่อสร้างถนนหินคลุก 2.ก่อสร้างถนน คสล. 3.วางท่อระบายน้ำหรือก่อสร้างทางระบายน้ำ 4.ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 5.ก่อสร้างทางเท้า 6.โครงการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย | 1) จำนวนพื้นที่ผิวถนนหินคลุก 2) จำนวนพื้นที่ผิวถนนคสล. 3) ความยาวของการวางท่อระบายน้ำ 4) จำนวนถนนที่ปรับปรุง ซ่อมแซม 5) จำนวนพื้นที่ผิวของทางเท้าที่ก่อสร้าง 6) จำนวนครั้งในการศึกษาความเหมาะสม | 55,000 ตร.ม. 25,000 ตร.ม. 5,000 ม 20 จุด 5,000 ตร.ม. 1 ครั้ง | 15,000 5,000 1,000 4 1,000 - | 10,000 5,000 1,000 4 1,000 1 | 10,000 5,000 1,000 4 1,000 - | 10,000 5,000 1,000 4 1,000 - | 10,000 5,000 1,000 4 1,000 - | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองสาธารณสุข ฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    6   ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  4  การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1. โครงการจัดการผังเมืองท้องถิ่น | 1) จำนวนครั้งในการจัดทำผังเมือง | 5 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ที่    7   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1   บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ 2.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 3.โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความสะอาด 4.โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล | 1) จำนวนถังขยะ 2) จำนวนครั้งในการรณรงค์ 3) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ 4) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม | 500 ถัง 5 ครั้ง 10 ครั้ง 5 ครั้ง | 100 1 2 1 | 100 1 2 1 | 100 1 2 1 | 100 1 2 1 | 100 1 2 1 | กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    7   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1   บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 5.จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6.โครงการทอดผ้าป่ารีไซเคิล 7.โครงการกำจัดขยะในเขตเทศบาล 8.โครงการก่อสร้างบ่อดักไขมันบริเวณตลาดสดเทศบาล 9.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 5) จำนวนรถบรรทุกขยะ 6) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 7) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 8) จำนวนบ่อดักไขมัน 9) จำนวนเครื่องตัดหญ้า | 1 คัน 5 ครั้ง 5 ครั้ง 1 บ่อ 4 เครื่อง | 1 1 1 1 2 | - 1 1 - - | - 1 1 - - | - 1 1 - 2 | - 1 1 - - | กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ,กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ที่    7   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่  2 รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง | 1) จำนวนครั้งในการปรับปรุง | 5 ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | กองช่าง,กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่    7   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่  3 สร้างเสริมจิตสำนึกของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม | 5 ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | กองสาธารณสุขฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    8 ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางที่  1 ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชน

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโนนแดง 2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลโนนแดง 3.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน 4.โครงการรวมพลคนเสื้อเหลืองฟ้า | 1) จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา 2) จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา 3) จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา 4) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    8 ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางที่  1 ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชน

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 5.โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง 6.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในชุมชน 7.โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 8.โครงการเต้นแอโรบิคและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 9.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชายเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลโนนแดงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง 10.โครงการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง เชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 11.ทำตาข่าย(เหล็ก)กั้นขอบสนามกีฬา ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 12.โครงการอบรมกีฬาพื้นฐาน 13.โครงการแข่งขันเปตอง “ชุมชนสัมพันธ์” | 5) จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา 6) จำนวนครั้งในการสนับสนุน 7) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 8) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 9) จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 10) จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล 11) จำนวนสนามกีฬาที่จัดทำตาข่าย 12) จำนวนครั้งในการอบรม 13) จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 1แห่ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 - 1 1 | 1 1 1 1 1 1 - 1 1 | 1 1 1 1 1 1 - 1 1 | 1 1 1 1 1 1 - 1 1 | กองการศึกษา กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา กองการศึกษา กองช่าง กองการศึกษา สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่    8 ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางที่  2  ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ทุกระดับ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1. โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่มีขึ้นระหว่างปี 2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่น | 1) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 2) จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา | 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | กองการศึกษา กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่    9  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่  1 ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธท้องถิ่น

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร 2.โครงการจัดพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 3.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4.โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 5.โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 1) จำนวนครั้งในการปฏิบัติธรรม 2) จำนวนครั้งในการจัดพิธีทำบุญ 3) จำนวนครั้งในการจัดงาน 4) จำนวนครั้งในการจัดงาน 5) จำนวนครั้งในการจัดงาน | 5 ครั้ง 1 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 - 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 - 1 1 1 | 1 - 1 1 1 | 1 - 1 1 1 | สำนักปลัด กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่   10  ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว | 1) จำนวนครั้งในการส่งเสริมการผลิตข้าว | 5 ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่   10  ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

แนวทางที่   2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 2.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ 3.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการทำการเกษตร | 1) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 2) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ 3) จำนวนครั้งในการจัดซื้อ | 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง | 1 - - | 1 1 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - - | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่   10  ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

แนวทางที่   3 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรและฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร | 1.1) จำนวนศูนย์การเรียนรู้ 1.2) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม | 1 แห่ง 5 ครั้ง | - 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 | สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่   11  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่   1  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/  ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ แผงกั้นจราจร และจราจรภายในเขตเทศบาลอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจราจร 2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | 1) จำนวนครั้งในการติดตั้ง 2) จำนวนครั้งในการป้องกัน | 5 ครั้ง 10 ครั้ง | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่   11  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่   2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนอปพร.ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง 2.โครงการติดตั้งถังน้ำยาเคมีในชุมชน 3.โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 4.โครงการอบรมกฎหมายจราจรขับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจแก่เพื่อนร่วมทาง | 1) จำนวนครั้งในการปรับปรุง 2) จำนวนถังเคมีที่ติดตั้งในชุมชน 3) จำนวนครั้งในการฝึกอบรมทบทวน 4) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม | 5 ครั้ง 50 ถัง 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 10 1 1 | 1 10 1 1 | 1 10 1 1 | 1 10 1 1 | 1 10 1 1 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่   11  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่   2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนอปพร.ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 5. โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น 6. โครงการปรับปรุง จัดหาวิทยุสื่อสาร 7.โครงการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.โครงการพัฒนาศักยภาพของ อปพร. 9.โครงการอุดหนุนกิจการของ อปพร. 10. ปรับปรุงซ่อมแซมรถดับเพลิง 11.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12.โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุก 3 เดือน | 5) จำนวนครั้งในการฝึกซ้อม 6) จำนวนเครื่องที่เพิ่มขึ้น 7) จำนวนวัสดุเครื่องแต่งกาย 8) จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 9) จำนวนครั้งที่อุดหนุน 10) จำนวนครั้งในการซ่อมแซม 11) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม 12) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |

ยุทธศาสตร์ที่   12  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

แนวทางที่   1  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 52-56 | ปี 52 | ปี 53 | ปี 54 | ปี 55 | ปี 56 |  |
| 1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2.โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 3.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 4.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 5.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 6.โครงการหนูน้อยนักอนุรักษ์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง | 1) จำนวนครั้งในการจัดงาน 2) จำนวนครั้งในการจัดงาน 3) จำนวนครั้งในการจัดงาน 4) จำนวนครั้งในการจัดงาน 5) จำนวนครั้งในการจัดงาน 6) จำนวนครั้งในการจัดทำโครงการ | 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |